## Arkusz1
Załącznik nr 3 do raportu – osiągnięte wskaźniki monitorowania celów i zadań określonych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Pabianice
Lp.	Zadanie	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Planowane lata realizacji	Ocena wskaźnika realizacji: / Ilość zrealizowanych działań w latach 2018-2022
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
Wskaźnik: Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji (obiekty oświatowe)
1	Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Miasto Pabianice, jednostki podległe	2018-2025	wymiana grzejników, stolarki okiennej i/lub drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, w okresie objętym raportem zrealizowano zadanie w 17 budynkach
Wskaźnik: Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (budynki)
1	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy	Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzynka, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy i Administratorzy budynków, właściciele budynków	2018-2025	wymiana grzejników, stolarki okiennej i/lub drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, w okresie objętym raportem zrealizowano zadanie w 76 budynkach
2	Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło	Miasto Pabianice, mieszkańcy, inne jednostki	2018-2022	zadanie dodatkowe realizowane poza zadaniami wskazanymi w POŚ, w okresie objętym raportem zrealizowano zadanie w 41 budynków
3	Montaż OZE na budynkach mieszkalnych na terenie gminy	mieszkańcy, inne jednostki	2018-2025	zadanie realizowane samodzielnie przez mieszkańców, brak danych i podstawy prawnej do ich zbierania
Wskaźnik: inne działania na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego
1	Poprawa infrastruktury rowerowej w mieście: budowa wiat bike&ride przy krańcówkach komunikacji miejskiej, uruchomienie systemu roweru publicznego, budowa dróg dla rowerów	Miasto Pabianice	2018-2025	w roku 2021 zakończono budowę wiat bike&ride przy krańcówkach komunikacji miejskiej oraz uruchomiono systemu roweru publicznego, w trakcie realizacji pozostaje budowa dróg dla rowerów
2	Modernizacja oświetlenia ulic	Miasto Pabianice	2018	zadanie realizowane w miarę możliwości finansowych – wymieniono 135 szt. z 5112, realizacja pozostałości planowana jest od roku 2023
3	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej	Miasto Pabianice	2018-2025	zakup nowych wiat, ławek, słupków o podwyższonym standardzie - realizacja od 2018 r., budowa / przebudowa peronów, zatok, dostosowanie peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - realizacja od 2020 r.
4	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej: Modernizacja krańcówki przy ul. Podmiejskiej, Budowa nowego dworca przy Waltera Jankego	Miasto Pabianice	2018-2025	- budowa nowej krańcówki autobusowej przy ul. Podmiejskiej 65E i wydłużenie trasy autobusu na linii nr 2 -realizacja od 2019 r. zakończona w 2021 r. / - budowa dworca autobusów miejskich na pętli Waltera Jankego -realizacja od 2019 r. zakończona w 2020 r.
5	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap – Ksawerów"	Miasto Pabianice Miasto Łódź	2018-2025	realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmująca modernizację linii tramwajowej, wytyczenie buspasa, budowę drogi dla rowerów, zainstalowanie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – realizacja od 2019 r.
6	Wymiana kotłów węglowych na terenie miasta	Miasto Pabianice, mieszkańcy	2018-2019	zadanie realizowane samodzielnie przez mieszkańców miasta w ramach możliwości finansowych, w latach 2018-2019 Miasto wraz z WFOŚiGW realizowało Program PONE w ramach którego mieszkańcy wymienili 187 szt. w 2018 r. i 72 szt. w 2019 r., w roku 2019 Miasto uruchomiło dotację ze środków własnych w ramach której wymieniono 29 pieców, a w 2021 r. 26 szt. pieców
7	Działania modernizacyjne Ciepłowni Miejskiej	ZEC Sp z o.o.	2018-2025	wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłowni realizowane w II etapach od 2018 r.
8	Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego	ZEC Sp z o.o.	2020-2021	budowa sieci i przyłączy oraz budowa nowych węzłów jedno i dwufunkcyjnych, podłączenie nieruchomości do sieci miejskiej, w 2020 r.: 6 budynków, w 2021 r: 2 budynki, przebudowano 22 węzły
Wskaźnik: Ilość zmodernizowanych dróg gminnych
1	Budowa/przebudowa dróg gminnych	Miasto Pabianice, Zarząd Dróg Miejskich	2018-2022	zadanie zrealizowane sukcesywnie w różnych rejonach miasta, w okresie programowym utwardzonych/ przebudowanych zostało 68 dróg gminnych
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem
Wskaźnik: Inwentaryzacja źródeł uciążliwości oraz wprowadzanie ograniczeń
1	Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu poprzez zapisy w SWZ i mpzp	Miasto Pabianice, / Zarządcy dróg	2018-2025	zadanie realizowane w trybie ciągłym poprzez tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu na drogach utwardzonych, ograniczeń na drogach o pylącej nawierzchni oraz zapisy w mpzp
Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne
Wskaźnik: Liczba bazowych stacji telefonii komórkowej
1	Gromadzenie danych nt instalacji emitujących pola elektromagnetyczne	Miasto Pabianice	2018-2025	działania realizowane na bieżąco, liczba stacji bazowych w okresie programowym bez zmian: 19 szt.
Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
Wskaźnik: Ilość podjętych działań związanych z propagowaniem zachowań sprzyjających właściwemu gospodarowaniu zasobami wody
1	Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód	Państwowy Instytut Geologiczny	2018-2022	na terenie Gminy występują jednolite części ód powierzchniowych: Pałusznica RW600016182869 i Ner do Dobrzynki RW600017183229 – działania monitoringu realizowane są na bieżąco przez Państwowy Instytut Geologiczny
2	Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody	Miasto Pabianice	2018-2022	działania realizowane w trybie ciągłym przez Szkoły, Przedszkola, ZWiK Sp z o.o poprzez akcje i wydarzenia ekologiczne dla mieszkańców i uczniów
Obszar interwencji: Gospodarka wodno -ściekowa
Wskaźnik: Długość sieci kanalizacyjnej (liczba ulic, w których wybudowano sieć kanalizacyjną)
1	Budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejących odcinków sieci	ZWiK Sp. z o.o.	2018-2022	w okresie programowych zrealizowano inwestycję w 26 ulicach
Wskaźnik: Liczba przyłączy kanalizacyjnych
1	Liczba przyłączy kanalizacyjnych	mieszkańcy	2018-2022	w okresie programowych wybudowano 177 nowych przyłączy
2	Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	mieszkańcy	2018-2022	w okresie programowych wybudowano 97 przydomowych oczyszczalni ścieków
Wskaźnik: Długość sieci wodociągowej (liczba ulic, w których wybudowano sieć wodociągową)
1	Budowa nowej sieci wodociągowej	ZWiK Sp. z o.o.	2018-2022	w których w okresie programowym wybudowano sieć wodociągową w 22 ulicach
Wskaźnik: Liczba przyłączy wodociągowych
1	Liczba nowych przyłączy wodociągowych	mieszkańcy	2018-2022	w okresie programowych wybudowano 186 nowych przyłączy
Wskaźnik: Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
1	Liczba uwzględnionych złóż w dokumentach planistycznych	Miasto Pabianice	2018-2022	liczba złóż w okresie programowym bez zmian: 2 szt.
Obszar interwencji: Gleby
1	Prowadzenie monitoringu jakości gleb	Instytut Uprawy, Nawożenia Gleboznawstwa, Główny Inspektorat Ochr. Środow.	2018-2025	zadanie realizowane w ramach zadań bieżących przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
1	Uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – weryfikacja mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji	Miasto Pabianice	2018-2025	działania realizowane w ramach zadań bieżących przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
2	Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż niebezpieczne	Miasto Pabianice, mieszkańcy	2018-2025	1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: w roku 2020: 36,79 %, w roku 2021: 22,99 % / 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych / I rozbiórkowych: w roku 2020: 99 %, w roku 2021: 98,50 % / 3) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2020: 7,72 %, w roku 2021: 3,48 %
3	Stały rozwój Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	Miasto Pabianice	2018-2022	stały rozwój poprzez prowadzenie działań modernizacyjnych punktu oraz zapewnianie nowych kontenerów i urządzeń do obsługi punktu
4	Edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów	Miasto Pabianice	2018-2022	działania realizowane w trybie ciągłym przez Szkoły, Przedszkola, Miasto, ZwiK Sp z o.o poprzez akcje i wydarzenia ekologiczne dla mieszkańców i uczniów
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
1	Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych	Miasto Pabianice, RDOŚ	2018-2022	działania realizowane w ramach zadań bieżących, Miasto rokrocznie prowadzi prace związane z monitorowaniem i pielęgnacją drzew pomnikowych na terenie miasta, ilość pomników przyrody w okresie programowym nie zwiększyła się
2	Modernizacja i urządzanie terenów zielonych	Miasto Pabianice	2018-2022	działania realizowane w ramach zadań bieżących, w miarę możliwości podejmowane są działania polegające na uzupełnianiu nasadzeń roślinnych w ramach bieżącego utrzymania terenów
Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami
1	Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego	Miasto Pabianice, OSP, inne jednostki	2018-2025	Działania realizowane rokrocznie w ramach zadań bieżących
2	Działania edukacyjne w szkołach na terenie gminy	Miasto Pabianice	2018-2022	Działania realizowane rokrocznie w ramach zadań bieżących
Źródło: Opracowanie własne z informacji pozyskanych od interesariuszy